## Hoja1
| TITULO DEL CURSO: Suplementos en el fitness. | [15 empty] | PROGRAMADO
| FECHA DE ELABORACIÓN: 13 de agosto de 2024. | [15 empty] | REALIZADO
Objetivo General del curso: El participante al finalizar el curso se analizarán los distintos suplementos nutricionales para cada contexto de paciente, se registrarán los gramos necesarios de cada suplemento para el paciente o deportista de ejemplo y se tomará consciencia del uso y abuso de los suplementos nutricionales para su correcto y ético consumo en la sociedad.
| ACTIVIDAD | TIPO DE ACTIVIDAD |  |  |  |  | TIEMPO PARA CADA ACTIVIDAD
No. |  | Elaboración de la estructura temática | Desarrollo de la información general del curso | Elaboración de Guía de actividades Aprendizaje del curso | Desarrollo de los materiales del curso | Desarrollo de los instrumentos de evaluación del curso | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2
[7 empty] | 2021-08-14 | 2021-06-15 | 2024-08-26 | 2024-08-27 | 2024-08-28 | 2024-08-29 | 2024-09-04 | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 2024-08-25
1 | Análisis de objetivos del curso | X
2 | Definición de contenido general | X
3 | Establecimiento temas para cumplimiento de particulares | X
4 | Defnición de tiempos por tema |  | X
5 | Definición de información general del curso |  | X
6 | Diseño y elaboración de instrumentos de evaluación |  |  |  |  | X
7 | Establecimiento de actividades de aprendizaje de acuerdo a objetivos |  |  | X
8 | Calendario general de actividades de aprendizaje |  |  | X
9 | Desarrollo de la guía de actvidades de aprendizaje |  |  | X
10 | Desarrollo del manual del participante |  |  |  | X
11 | Elaboración de presentación electrónica |  |  |  | X
12 | Elaboración de material multimedia |  |  |  | X
13 | Montar curso en la plataforma
14 | Elaboración de reporte de revisión de funcionamiento
15 | Impartición del curso
Rodolfo Rodríguez Cuadra
Nombre y firma de quien elabora
Rodolfo Rodríguez Cuadra
Nombre y firma de quien revisa, verifica y autoriza el cronograma