# 尼希米计划

## 神学生/牧者创新事工资助项目

## 项目概述

愿景: 赋能未来事工领袖,尝试创新方式传扬福音和服务社区。

资助金额: 每位受助者500美元

项目时长: 6个月(或更长)

受助人数: 每期名额不同

优先领域: 优先考虑服务弱势群体、妇女和儿童相关领域的事工

## 申请资格

### 基本要求

- 目前在与我们合作的神学院就读或团队服侍

- 已完成至少一年神学教育,学业成绩良好,并获得校方/团队领袖推荐

### 事工要求

- 拟议事工应具有创新性或实验性

- 明确的福音焦点

- 解决真实的社区需求

- 申请人必须是主要负责人(允许组建团队)

- 可在6个月内实施和评估

## 什么是"创新"?

### 符合资格的事工示例:

#### 数字与科技

- 基于信仰的应用程序或在线平台

- 针对特定受众的播客/YouTube频道

- 在线门徒训练工具

#### 社区转化

- 针对边缘群体的创意外展

- 融合福音的社区咖啡馆/空间

- 环境管理 + 信仰

- 职场事工创新

## 申请流程

### 第一阶段:愿景分享(意向书 - 1,000字)

截止日期: [日期]

提交内容:

- 个人介绍和呼召(300字)

- 事工概念(500字)

- 为什么这是创新的?(200字)

- 初步预算

### 完整提案

必需部分:

#### 1. 愿景与使命

- 你想看到什么改变?

#### 2. 需求评估

- 你服务的对象是谁?

- 他们的需求是什么?

- 目前的差距是什么?

- 你如何知道?(研究/访谈)

#### 3. 事工策略

- 你将做什么?

- 你将如何做?

- 6个月时间表

- 所需资源

- 潜在合作伙伴

#### 4. 创新元素

- 这有什么不同?

- 为什么这可能更有效?

#### 5. 影响评估

- 你将如何衡量成功?

- 预期覆盖范围

- 反馈收集方法

#### 6. 可持续性

- 6个月后如何继续?

- 你或其他人可以复制吗?

- 未来资金来源?

#### 7. 详细预算(1页)

## 评选标准(总分100分)

| 标准 | 分数 | 重点 |
| --- | --- | --- |
| 创新性 | 25 | 真正有创意?独特见解? |
| 需求 | 20 | 解决真实需求?研究充分? |
| 可行性 | 20 | 6个月内可实现?现实吗? |
| 影响力 | 15 | 预期覆盖范围和深度? |
| 属灵深度 | 10 | 以福音为中心?神学基础? |
| 能力 | 10 | 申请人有能力吗?过往经验? |

## 6个月实施时间表

### 第1个月:启动阶段

任务:

- 参加基金会举办的2小时线上启动会议

- 完成详细计划

- 组建团队(如需要)

- 获取资源

交付成果: 修订后的执行计划

### 第2-3个月:试点阶段

任务:

- 开始事工执行

- 小规模测试

- 收集初步反馈

- 调整策略

交付成果:

- 每月进度报告

- 第一次导师会议(如适用)

### 第4-5个月:扩展阶段

任务:

- 全面实施

- 持续评估

- 记录故事/见证

交付成果:

- 中期报告(第3个月末)

- 视频/照片记录

- 第二次导师会议(如适用)

### 第6个月:总结阶段

任务:

- 完成事工目标

- 全面评估

- 撰写最终报告

- 规划未来方向

- 准备成果展示

交付成果:

- 最终报告

- 财务报告

- 最终视频展示

## 支持结构

### 导师制度

我们为每位受助者提供一位顾问导师,并强烈建议选择在其职业和事工领域具有专业经验的导师,以获得:

- 指导和鼓励

- 问责和支持

### 问责要求

#### WhatsApp群组沟通:

- 所有参与者加入与捐助者的WhatsApp群组

- 分享每月进度更新

#### 视频记录(每个5分钟):

介绍视频(第1个月)

- 介绍自己和团队

- 展示项目的人员和地点

- 分享你的愿景

中期视频(第3个月)

- 进度更新

- 挑战和调整

- 初步见证

最终视频(第6个月)

必须包含:

- 项目执行摘要

- 事工回顾

- 成果评估(定量和定性)

- 属灵反思

- 经验教训和建议

- 未来展望

- 财务摘要

## 财务管理

### 资金拨付

- 50% 批准后发放

- 30% 中期报告批准后发放

- 20% 最终报告批准后发放

### 允许的支出

✓ 事工活动费用

✓ 必要的事工专用设备/材料

✓ 场地租赁

✓ 营销和推广

✓ 交通费用

✓ 合理的餐费(与事工相关)

### 不允许的支出

✗ 个人生活费用、自我补偿或学费

✗ 个人使用设备(如笔记本电脑或手机)

✗ 奢侈品、与事工无关的费用、个人礼物

### 要求

- 保留所有收据

- 提交最终费用报告

- 退还未使用的资金或经批准后重新定向/扩展使用

## 常见问题

问:我可以和其他学生一起申请吗?

答:可以,但需指定一名主要负责人来接收和管理资助。

问:如果我的事工"失败"了怎么办?

答:我们鼓励冒险尝试。失败是学习的一部分。诚实的记录和反思 = 成功。

问:我可以用资金支付工资吗?

答:不可以。这是用于事工,而非个人支持。但允许合理的事工相关费用。

问:我的事工需要超过6个月才能显示成果。我还能申请吗?

答:可以,但请说明可实现的6个月里程碑,以及如何评估初步影响。

问:我需要教会支持吗?

答:是的。需要校方/团队领袖的推荐。事工应与你的教会背景相关联(但不一定要在教会建筑内进行)。我们也鼓励受助者寻求来自其社区和教会的配套支持。