## Sheet1
Drum Point Property Owners Assocation
Six Year Asphalt Paving Overlay Schedule
| 2018' |  |  |  | 2019' |  |  |  | 2020'
Chestnut Drive |  | 1038' x 19.5' | 2,249 SY | Bay View Drive |  | 1990' x 18' | 3,980 SY | Lake Drive |  | 3755' x 21' | 8,762 SY
John Hanson Drive |  | 787' x 18' | 1,574 SY | Lake View Drive |  | 454' x 16' | 807 SY | Pine Drive |  | 1000' x 18' | 2,000 SY
Lessin Drive |  | 830' x 19' | 1,752 SY | Calvert Terrace |  | 430' x 16' | 765 SY | Pine Place |  | 270' x 13' | 390 SY
Buckler Drive |  | 700' x 19' | 1,478 SY | Dove Court |  | 198' x 14' | 308 SY | Lake Place |  | 495' x 17' | 935 SY
Ottowa Drive |  | 485' x 21' | 1,132 SY | Blue Jay Drive |  | 262' x 17' | 495 SY | Surf Drive |  | 150' x12' | 200 SY
Mohawk Drive |  | 1100' x 19' | 2,322 SY | Lake Lane |  | 300' x 14' | 467 SY | Raine Road |  | 677' x 16' | 1204 SY
Huron Dr. to Lessin |  | 951' x 21' | 2,219 SY | Laurel Way |  | 1340' x 21' | 3,127 SY | Elkins Lane |  | 1435' x 19' | 1512 SY
|  | Total | 12,726 SY | Dogwood Drive |  | 900' x 16' | 1600 SY | River View Road
[6 empty] | Total | 11,549 SY |  |  | Total | 18,033 SY
Proposal Cost |  | 139418 |  | Proposal Cost |  | 151785.2 |  | Proposal Cost |  | 213971.75
Actual Cost |  | 144934 |  | Actual Cost |  | 166042.34 |  | Actual Cost |  | 245313.8
|  | $11.39/SY |  |  |  | $14.38/SY |  |  |  | 13.60/SY
| 2021' |  |  |  | 2022' |  |  |  | 2023'
Overlook Drive |  | 3166' x 17.5' | 6,156 SY | Anchor Drive |  | 1172' x19' | 2,475 SY | Surf Drive |  | 530' x 18' | 1,060 SY
River Terrace |  | 315' x 14' | 490 SY | Mill Creek Drive |  | 2241' x 19' | 4,731 SY | Iris Lane |  | 251' x 14' | 391 SY
Vista Lane |  | 1279' x 16' | 2,416 SY | Park Lane |  | 171' x 17' | 323 SY | Beech Drive |  | 2300' x 18' | 4,600 SY
River View Dr (South) |  | 1435' x 18' | 2,870 SY | Hilltop Road |  | 694' x 15' | 1,157 SY | Cree Drive |  | 750' x 17' | 1,417 SY
Lessin Dr (Off River View) |  | 267' x 18' | 534 SY | Calvert Court |  | 329' x 17' | 622 SY | Hilltop Road |  | 694' x 15' | 1,157 SY
|  | Total | 12,466 SY |  |  | Total | 9,308 SY | Delaware Drive |  | 600' x 17' | 1,133 SY
[8 empty] | Ottowa Drive |  | 1000' 19' | 2,111 SY
|  |  |  | Could add Valerie Dr |  |  |  | Grover Lane |  | 86' x 19' | 182 SY
|  |  |  | if desired | [5 empty] | Total | 12,051 SY
Projected Cost |  | 169538 |  | Projected Cost |  | 126590 |  | Projected Cost |  | 147263
Prior Years - 2017 $10.90/SY 2016 $ $11.91/SY 2015 $12.22/SY 2013 $10.54/SY No Fabric 2011 $16.12/SY No Fabric JDM 5/4/2021