## Premissas
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ¦ GUIA 2026
Campo | Valor
Projeto | Obra Corporativa - Modelo
Cliente | Empresa Exemplo
Local | Rio de Janeiro - RJ
Data-base | 2026-01-05
Duração planejada (semanas) | 12
Orçamento-base | 1000000
Observação | Modelo editável. Substitua premissas e valores pelo projeto real.

## Cronograma
ID | Etapa | Peso físico | Orçamento | Início | Fim | % Plan. | % Real. | Avanço Plan. Pond. | Avanço Real Pond. | Custo Real | Desvio Físico | Desvio R$ | Status
1 | Mobilização e preparações | 5% | 50000 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 100% | 100% | 5% | 5% | 50000 | 0% | 0 | Concluído
2 | Demolições e adequações | 8% | 80000 | 2026-01-08 | 2026-01-16 | 100% | 90% | 8% | 7.2% | 76000 | -0.8% | 4000 | Em andamento
3 | Infraestrutura elétrica/dados | 14% | 140000 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 80% | 65% | 11.2% | 9.1% | 92000 | -2.1% | 1000 | Em andamento
4 | Hidráulica e instalações | 8% | 80000 | 2026-01-12 | 2026-01-30 | 80% | 70% | 6.4% | 5.6% | 57000 | -0.8% | 1000 | Em andamento
5 | Climatização | 12% | 120000 | 2026-01-19 | 2026-02-13 | 60% | 45% | 7.2% | 5.4% | 60000 | -1.8% | 6000 | Em andamento
6 | Forros, divisórias e gesso | 12% | 120000 | 2026-01-26 | 2026-02-20 | 45% | 30% | 5.4% | 3.6% | 42000 | -1.8% | 6000 | Em andamento
7 | Pisos e revestimentos | 10% | 100000 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 20% | 10% | 2% | 1% | 15000 | -1% | 5000 | Não iniciado
8 | Pintura e acabamentos | 8% | 80000 | 2026-02-16 | 2026-03-06 | 10% | 0% | 0.8% | 0% | 0 | -0.8% | 0 | Não iniciado
9 | Marcenaria e serralheria | 10% | 100000 | 2026-02-09 | 2026-03-13 | 15% | 5% | 1.5% | 0.5% | 18000 | -1% | 13000 | Em produção
10 | Luminárias e equipamentos | 6% | 60000 | 2026-02-23 | 2026-03-13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | Não iniciado
11 | Testes, punch list e entrega | 7% | 70000 | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | Não iniciado
TOTAL |  | 100% | 1000000 |  |  |  |  | 47.5% | 37.4% | 410000

## Suprimentos
Item crítico | Responsável | Data limite decisão | Data compra | Entrega prevista | Status | Impacto | Observação
Climatização | Engenharia | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-02-02 | Contratado | Alto | Compatibilizar pontos
Marcenaria | Cliente/Obra | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-03-02 | Em produção | Alto | Medição após divisórias
Luminárias | Suprimentos | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-02-27 | Cotação | Médio | Validar especificação
Vidros | Obra | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-03-06 | Pendente | Médio | Depende de medição
Revestimentos | Arquitetura | 2026-01-23 | 2026-01-30 | 2026-02-13 | Aprovado | Médio | Confirmar lote
Equipamentos cliente | Cliente | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 2026-03-13 | Pendente | Alto | Interface com instalação

## Riscos
Risco | Categoria | Probabilidade (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Responsável | Ação preventiva | Status
Projeto incompleto | Projeto | 4 | 5 | 20 | Coord. Projetos | Fechar pendências antes da frente | Aberto
Lead time climatização | Suprimentos | 3 | 5 | 15 | Suprimentos | Contratação antecipada | Mitigando
Operação ativa | Operação | 3 | 4 | 12 | Gestão | Faseamento e janelas de trabalho | Aberto
Aprovação do cliente | Decisão | 3 | 4 | 12 | Cliente | Calendário de aprovações | Aberto
Alteração de escopo | Comercial | 3 | 5 | 15 | Gestão | Fluxo formal de mudança | Aberto
Interferência entre disciplinas | Projeto | 2 | 5 | 10 | Engenharia | Compatibilização | Mitigando

## Dashboard
PAINEL EXECUTIVO ¦ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Indicador | Valor | Etapa | Planejado | Realizado | Desvio | Status
Avanço físico planejado | 47.5% | Mobilização e preparações | 100% | 100% | 0% | Concluído
Avanço físico realizado | 37.4% | Demolições e adequações | 100% | 90% | -0.8% | Em andamento
Custo real acumulado | 410000 | Infraestrutura elétrica/dados | 80% | 65% | -2.1% | Em andamento
Orçamento-base | 1000000 | Hidráulica e instalações | 80% | 70% | -0.8% | Em andamento
|  | Climatização | 60% | 45% | -1.8% | Em andamento
|  | Forros, divisórias e gesso | 45% | 30% | -1.8% | Em andamento
|  | Pisos e revestimentos | 20% | 10% | -1% | Não iniciado
|  | Pintura e acabamentos | 10% | 0% | -0.8% | Não iniciado
|  | Marcenaria e serralheria | 15% | 5% | -1% | Em produção
|  | Luminárias e equipamentos | 0% | 0% | 0% | Não iniciado