## Forma AE-03
EL MUNICIPIO DE GALEANA A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS |  |  |  |  | Forma AE-03
Licitación No: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No DOPM-01-2025 |  |  |  |  | PROGRAMA Y MONTOS MENSUALES DE OBRA
Obra: CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GALEANA, MUNICIPIO DE GALEANA, CHIHUAHUA
C o n c e p t o s |  | Unidad | Cantidad de obra
|  |  |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE
No. | Descripción |  |  | Cant. | Monto | Cant. | Monto | Cant. | Monto | Cant. | Monto
1 | TANQUE
1.1 | SUMIN. Y FABRICACION DEL RECIPIENTE, COLUMNA, REFUERZOS, PLACA BASE, ANCLAS, LAB EN SU LUGAR DE INSTALACION | KG | 18500
1.2 | MONTAJE DEL RECIPIENTE, COLUMNA, REFUERZO, PLACA BASE Y ANCLAS | KG | 18500
1.3 | LIMPIEZA CON SAND BLAST A METAL BLANCO: A) INTERIOR DEL RECIPIENTE B) INTERIOR DE LA COLUMNA (INCLUYE VERTEDOR DE DEMASIAS) | M2 | 123
1.4 | LIMPIEZA CON SAND BLAST RAFAGUEADO A) EXTERIOR DEL RECIPIENTE B) EXTERIOR DE COLUMNA | M2 | 108.5
1.5 | PINTURA INTERIOR CON EPOXICO CATALIZADOR CON POLIAMIDAS MARCA NAPKO SERIE 4327 O SIMILAR DE ALGUNA OTRA MARCA CON ESPESOR MINIMO DE 8 MILESIMAS (200 MICRAS) COLOR BLANCO A) RECIPIENTE B) COLUMNA | M2 | 123
1.6 | PINTURA EXTERIOR FONDO ALQUIDALICO MARCA OSEL 3820 O SIMILAR DE ALGUNA OTRA MARCA, COLOR BLANCO ESPESOR MINMIMO DE 4 MILESIMAS (100 MICRAS) PINTURA DE ACABADO ALQUIDALICO ANTICORROSIVO MARCA OSEL 3021 O SIMILAR DE ALGUNA OTRA MARCA, ESPESOR MINIMO DE 4 MILS. (100 MICRAS)COLOR BLANCO BRILLANTE A) RECIPIENTE B) COLUMNA | M2 | 123.5
1.7 | SUMIN. E INSTALACION DE ESCALERA INTERIOR EN EL RECIPIENTE | M.L. | 1
1.8 | LOGOTIPO DE MUNICIPIO DE GALEANA. INCL. LEYENDA USAR PINTURA NO CALCA. | PZAS. | 3
1.9 | SUMIN, INSTALACION DE VERTEDOR DE DEMASIAS INCLUYE PINTURA | M.L. | 22
1.10 | SUMIN. E INSTALACION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TUBO DE ALIMENTACION DE 6" DIAM. CED. 40 INCLUYE BRIDA SOLDABLE DE 150 LBS./CM | M.L. | 1
1.11 | SUMIN. E INSTALACION, LIMPIEZA Y PINTURA DE TUBO DE DESCARGA DE 6" DIAM. CED. 40 INCLUYE BRIDA SOLDABLE DE 150 LBS./CM2 | M.L. | 1
1.12 | SUMIN. E INSTALACION, LIMPIEZA Y PINTURA DE DREN DE LIMPIEZA DE 6" DIAM. CED. 40 INCLUYE BRIDA SOLDABLE DE 150 LBS./CM2. Y TAPA CIEGA | M.L. | 3
1.13 | SUMIN. E INSTALACION DE VENTILAS PARA ESTRUCTURAS ALMACENADORAS DE AGUA CON TUBERIA DE 3" DE DIAM. DE FOGA INCL. PIEZAS ESPECIALES Y COLOCACION. | PZA | 4
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCES ANTICOLISIÓN (ESTROBOSCÓPICAS) CON APARTARAYOS. | PZA | 1
2 | CIMENTACIÓN TIPO CUBO
2.1 | TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS | M2. | 64
2.2 | EXCAVACION A MAQUINA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" EN SECO CON AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCION, ACARREO A 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, EXCAVACION DE 0 A 8.00 MTS. DE PROFUNDIDAD | M3. | 63
2.3 | EXCAV. POR CUALQUIER MEDIO PARA DESPLANTE DE ESTRUC. EN MATERIAL "C" EN SECO CON AFLOJE Y EXTRACCION DE MATERIAL, AMACICE O LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES REMOCION, ACARREO A 10 MTS. DENTRO DE LA MISMA Y TRASPALEOS VERTICALES PARA SU EXTRACCION, EXCAVACION DE 0 A 8.00 MTS. DE PROFUNDIDAD | M3. | 27
2.4 | PLANTILLA DE CONCRETO DE 7 CMS. DE ESP. ELABORADA CON CONCRETO DE 150 KG/CM2 CON T.M.A. 3/4" TODOS LOS MATERIALES L.A.B. EN EL LUGAR DE LA OBRA INCLUYE SUMIN. DE MATERIALES FABRICACION, COLADO Y CURADO. | M3. | 3
2.5 | SUMIN. Y COLOCACION DE CONCRETO FC=250 KG/CM2. TMA 3/4" INCLUYE ACABADO A REGLA, VIBRADO, COLADO, CURADO Y TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, ACARREO PARA ZAPATA Y DADO. | M3. | 33
2.6 | SUMIN. Y COLOCACION DE CONCRETO FC=150 KG/CM2. TMA 3/4" INCLUYE ACABADO A REGLA, VIBRADO, COLADO, CURADO Y TODOS LOS AGREGADOS PUESTOS EN OBRA, DESCARGA Y ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO, ACARREO PARA BANQUETA | M3. | 2
2.7 | SUMIN, HABILITADO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ZAPATA DADO Y ANCLAS EN PLACA BASE. | KG. | 1694
2.8 | CIMBRADO Y DESCIMBRADO DE LOSA Y DADO | M2. | 34
2.9 | RELLENO Y COMPACTACION AL 95 % PROCTOR PRODUCTO DE EXCAVACION | M3. | 53
Suma de hoja
Acumulado