## TADH
TRANSSHIPPING WORLD COMPANY
0
PRESUPUESTO INTERNO PI-TWC-TADH
CONSTRUCCION DE TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE HIDROCARBUROS 112,776.20 M2 |  |  |  |  | Duración: | 1097 días naturales
FINCA SAN JOSE, PUERTO SAN JOSE, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, GUATEMALA, GUATEMALA |  |  |  |  | Fecha: | 2022-12-13
UBICADA EN EL KM.105, RUTA CA-9A
[5 empty] | Inicio Obra: | 01/006/2024
[5 empty] | Fin Obra: | 01/006/2026
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
Ciudad de Guatemala, Guatemala 04 de Mayo del 2023
RESUMEN DE INVERSION ESTIMADA
Código | Concepto | Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe | %
Partida: | PI-TWC-TADH |  | MONEDA |  | PESOS MX
|  |  | Construccion |  | 1 | 4003237759.6213
1. Construccion de Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos.
Construccion de Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos (Obra Civil)
1 | Construccion de Areas de Oficinas y Centros Comerciales, Incluye Control de Acceso Gama | m2 | 2040 | * | 30750 | 62730000 | 1.567%
2 | Construccion de Estacionamiento Principal | m2 | 2482.64 | * | 1016.2199 | 2522908.1229 | 0.06302%
7 | Construccion de Pavimento Hidraulico de Acceso Principal | m2 | 17059.67 | * | 1016.2199 | 17336375.8002 | 0.4331%
12 | Construccion de Banquetas y Guarniciones | m2 | 2088.44 | * | 954.954 | 1994364.1318 | 0.04982%
13 | Construccion de Areas Verdes | m2 | 27698.05 | * | 289.53 | 8019416.4165 | 0.2003%
14 | Construccion de Barda Perimetral | m2 | 4200 | * | 878.4461 | 3689473.4604 | 0.09216%
15 | Adecuacion de Terreno | m2 | 112776.2 | * | 42.1668 | 4755411.4702 | 0.1188%
16 | Urbanizacion (Area Total) | m2 | 112776.2 | * | 187.0594 | 21095844.4719 | 0.527%
17 | Construccion de Pozo Mecanico | Lote | 3 | * | 1190000 | 3570000 | 0.08918%
18 | Equipos de Equipamiento de Pozo Mecanico | Lote | 3 | * | 348780 | 1046340 | 0.02614%
20 | Construccion de Cisterna de Concreto Capacidad de 450 m3 | m3 | 1035 | * | 853.49 | 883362.15 | 0.02207%
21 | Construccion de Caseta de Control Acceso Principal Peatonal Registro Delta | m2 | 100 | * | 8322.2381 | 832223.808 | 0.02079%
22 | Construccion de Planta de Tratemiento de Industrial para Tratar m3-dia | m3 | 777.4 | * | 18540.43 | 14413330.282 | 0.36%
23
| Construccion de una Subestacion Precio de Mercado por KVA | KVA | 2817.5 | * | 18765.32 | 52871289.1 | 1.321%
29 | Construccion de Planta de Tratemiento de Industrial para Aguas Aceitosas Tratar m3-dia | m3 | 1554.8 | * | 18540.43 | 28826660.564
30 | Instalacion de Sistema de Paneles Solares | m2 | 1788 | * | 1896.91 | 3391675.08 | 0.08472%
31 | Sistema de Enfriamiento de Aire Acondicionado para Oficinas | m2 | 2040 | * | 1081.1633 | 2205573.0434 | 0.05509%
32 | Sistema de Control Inteligente Inmotico de Edificios | m2 | 2040 | * | 1729.8612 | 3528916.8694 | 0.08815%
33 | Equipamiento de Mobiliario de Oficinas | m2 | 2040 | * | 1265.3 | 2581212 | 0.06448%
| Sistema de Iluminacion Industrial y de Oficina | m2 | 2040 | * | 1470.95 | 3000738 | 0.07496%
33 | [5 empty] | 239295114.7706 | 5.978%
34 | % de Inversion en Infraestructura, Seguridad Tecnicas Informaticas | Lote | 68% | * | 42532568.5448 | 28922146.6105 | 0.7225%
35 | % Estimado de Costo de Elaboración del Proyecto Ejecutivo | Lote | 6% | * | 239295114.7706 | 14357706.8862 | 0.3587%
36 | % Estimado de Costo de Elaboración de Tramites y Permisos | Lote | 7% | * | 239295114.7706 | 16750658.0339 | 0.4184%
37 | % Estimado de Costo de Servicios de Supervision y Control de Calidad de la Obra | Lote | 6% | * | 239295114.7706 | 14357706.8862 | 0.3587%
38 | % Estimado de Costo de Equipamiento de Mobiliario, Equipo de Computo, Estanteria, RACKS, Simuladores de Vuelo, Softwares, Equipo de Laboratorio | Lote | 60% | * | 239295114.7706 | 143577068.8623 | 3.587%
| TOTAL ZONA ADUANERA Y DEPOSITO TEMPORAL ADUANERO ETAPA 1A |  |  |  |  | 457260402.0498 | 11.42% | 0 | 0
Construccion de Terminal de Almacenamiento de Hidrocarburos (Infraestructura Petrolera)
1 | Tanque de Almacenamiento de Diesel TV-1001, 100 MBLS | Tanque | 2 | * | 65110500 | 130221000 | 3.253%
2 | Tanque de Almacenamiento de Gasolina TV-1002, 100 MBLS | Tanque | 2 | * | 65110500 | 130221000 | 3.253%
3 | Tanque de Almacenamiento de Gasolina Premium TV-1003, 100 MBLS | Tanque | 2 | * | 65110500 | 130221000 | 3.253%
4 | Tanque de Almacenamiento de Turbocina TV-1004, 100 MBLS | Tanque | 2 | * | 65110500 | 130221000 | 3.253%
5 | Sistema Contraincendio, Procura, Instalacion y Puesta en Marcha | Sistema | 1 | * | 43407000 | 43407000 | 1.084%
6 | Sistema de Deteccion, Procura, Instalacion y Puesta en Marcha | Sistema | 1 | * | 105417000 | 105417000 | 2.633%
7 | Paquete de Medicion de Transferencia y Custodia | Paquete | 1 | * | 140142600 | 140142600 | 3.501%
8 | Gasolinoducto de 24" de Monoboya 01 a TV 1002-1 y 2, 1003-1 y 2 | Ducto | 1 | * | 142623000 | 142623000 | 3.563%
9 | Gasolinoducto de 24" de Monoboya 01 a TV 1001-1 y 2 | Ducto | 1 | * | 142623000 | 142623000 | 3.563%
10 | Gasolinoducto de 24" de Monoboya 01 a TV 1004-1 y 2 | Ducto | 1 | * | 142623000 | 142623000 | 3.563%
11 | Sistema de Tuberia de Descarga de 4" de TV 1002-1 y 2, 1003-1 y 2 a llenaderas | Ducto | 1 | * | 29764800 | 29764800 | 0.7435%
12 | Sistema de Tuberia de Descarga 4" de TV 1001-1 y 2 a llenadera | Ducto | 1 | * | 29764800 | 29764800 | 0.7435%
13 | Sistema de Tuberia de Descarga de 4" de TV 1004-1 y 2 a Llenadera | Ducto | 1 | * | 29764800 | 29764800 | 0.7435%
15 | Sistema de Luz y Fuerza y Alumbrado | Construccion | 1 | * | 18603000 | 18603000 | 0.4647%
16 | Construccion de Ductos Submarinos | Construccion | 1 | * | 537626700 | 537626700 | 13.43%
17 | Procura e Instalacion, puesta en marcha de sistema de Instrumentacion | Sistema | 1 | * | 93015000 | 93015000 | 2.323%
18 | Procura e Instalacion, puesta en marcha de Monoboya | Monoboya | 1 | * | 322452000 | 322452000 | 8.055%
19 | Construccion de Llenaderas para la distribucion de Combustible | Llenadera | 20 | * | 2250000 | 45000000 | 1.124%
[6 empty] | 2343710700 | 58.55%
34 | % de Inversion en Infraestructura, Seguridad Tecnicas Informaticas | Lote | 68% | * | 42532568.5448 | 28922146.6105 | 0.7225%
35 | % Estimado de Costo de Elaboración del Proyecto Ejecutivo | Lote | 6% | * | 2343710700 | 140622642 | 3.513%
36 | % Estimado de Costo de Elaboración de Tramites y Permisos | Lote | 7% | * | 2343710700 | 164059749 | 4.098%
37 | % Estimado de Costo de Servicios de Supervision y Control de Calidad de la Obra | Lote | 6% | * | 2343710700 | 140622642 | 3.513%
38 | % Estimado de Costo de Equipamiento de Mobiliario, Equipo de Computo, Estanteria, RACKS, Simuladores de Vuelo, Softwares, Equipo de Laboratorio | Lote | 20% | * | 2343710700 | 468742140 | 11.71%
[6 empty] | 942969319.6105 | 23.56%
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO
12 | Capacitacion de Personal Operativo, Administrativo, de Seguridad y Adiestramiento | Lote | 1 | * | 20002223.1905 | 20002223.1905 | 0.4997%
| TOTAL DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO |  |  |  |  | 20002223.1905 | 0.4997%
| TOTAL ZONA ADUANERA Y DEPOSITO TEMPORAL ADUANERO ETAPA 1A |  |  |  |  | 3983235536.4308 | 99.5%
SUBTOTAL: | Subtotal antes de Impuesto |  |  |  |  | 4003237759.6213 | 100%
| Subtotal |  |  |  |  | 4003237759.6213 | 100%
0%
(* CUATRO MIL, TRES MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. *)
[5 empty] | Tipo de Cambio MXN/USD | 18.62
[5 empty] | Presupuesto en USD | 214996657.3373