## 2025
ÖNERİ-İSTEK-ŞİKÂYET LİSTESİ
[6 empty] | Talepte Bulunan |  |  | Talep Şekli
| Sıra No | Tarih | Öneri | İstek | Şikâyet | Blok Adı | Daire No | Adı Soyadı | Toplantıda | Web Sitesinden | Telefon | Sözlü | Konu |  | Yapılan Faaliyet | Tarih | Durum
| 1 | 2025-02-07 |  | X |  | D | 11 | Orhan DURSUN | X |  |  |  | Apartman giriş duvarlarının boyasının yapılması istendi. |  | Nisan ayından sonra boya işleri ile ilgili verilecek ortak karar ile hareket edilecektir. | 2025-02-15 | Değerlendirilecek
| 2 | 2025-02-07 |  | X |  | D | 11 | Orhan DURSUN | X |  |  |  | 2. katta açıkta duran kabloların kablo saklama kanalı içine alınması istendi. |  | Elektrik firması ile görüşüldü. Sitemize davet edildi. | 2025-02-21 | Değerlendirilecek
| 3 | 2025-02-07 |  | X |  | D | 11 | Orhan DURSUN | X |  |  |  | Merdivenlerde bulunan tavan lambalarının elden geçirilmesi istendi. |  | Yeni lamba alındı. Sitemizin 6 bloğundaki tüm lambalar elden geçirilmiştir. | 21.02.2025 09.03.2025 | Kapatıldı
| 4 | 2025-02-07 |  | X |  | B | 5 | Mücahit ÇAKICI | X |  |  |  | Asansör hareket hızının daha hızlı olması istendi. |  | Asansör firmasına bilgi verildi. "Asansör makinalarının hızı 1/ms dir daha fazla hızlanmaz" yanıtı geldi. | 2025-02-13 | Kapatıldı
| 5 | 2025-02-07 |  | X |  | C | 6 | Burhan DÜZGÜN | X |  |  |  | Çatı ile ilgili varolan sorunların çözülmesi istendi. |  | Çatımızı daha önce tamir eden ALBAYRAK İNŞAAT (Oğuzhan ALBAYRAK) ile görüşüldü. Yapılan inceleme sonucu tarafımıza çatılarımızın tamamının tadilatı için 88.700 TL fiyat teklifi iletti. Ayrıca çatı bakım servisi olarak 7000 TL faturayı tarafımıza iletti. İki firmadan daha teklif alınacaktır. | 2025-02-10 | Değerlendirilecek
| 6 | 2025-02-07 |  | X |  | E | 2 | Harun KURNAZ | X |  |  |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılıp sorun giderilmiştir. | 2025-03-04 | Kapatıldı
| 7 | 2025-02-07 |  | X |  | A | 6 | Mehmet ESİN | X |  |  |  | Apartman zillerinin kontrol edilmesi istendi. |  | Firmalardan fiyat teklifi alındı. Yönetim toplantısında görüşülecek. | 2025-02-19 | Değerlendirilecek
| 8 | 2025-02-07 |  |  | X | A | 6 | Mehmet ESİN |  |  | X |  | Üst kat komşusundan (Daire-8) gelen köpek seslerinden şikâyetçi. |  | Üst kat komşu İrfan Bey ile konu görüşüldü. Köpeklerini alt katta bulundurmaması talep edildi. | 2025-02-08 | Kapatıldı
| 9 | 2025-02-21 | X |  |  | D | 8 | Ünal ADIYAMAN |  |  |  |  | Araç plaka tanıma sistemi yapılması istendi. |  | Maliyetli bir sistem olduğundan ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilecek. | 2025-02-24 | Kapatıldı
| 10 | 2025-02-27 |  |  | X | D | 11 | Orhan DURSUN |  |  | X |  | Blok girişine bırakılan çöp nedeniyle msj iletti. |  | Sitemizin kamera sisteminden çöpü bırakan daire sakini tespit edilmiştir. | 2025-02-27 | Kapatıldı
| 11 | 2025-02-27 |  |  | X | B | 2 | Serkan ACI |  |  |  | X | Temizlik firmasının en saatlerde (08.00-09.00) temizlik yapmasından dolayı çıkan sesten rahatsız olduğunu iletti. |  | Temizlik firma yetkili uyarıldı. Sabah 09.30' dan önce temizliğe başlanmaması istendi. Bir sonra ki temizlik yapıldığında durum takip edilecektir. | 2025-02-27 | Kapatıldı
| 12 | 2025-03-06 |  | X |  | D | 8 | Ünal ADIYAMAN |  |  | X |  | 2. kat koridor aydınlatmaları yanmadığından elden geçirilmesini istedi. |  | 6 blok içindeki lambalar ledli beyaz ışık (60 adet) ile değiştirilmiştir. | 2025-03-09 | Kapatıldı
| 13 | 2025-03-14 |  | X |  | D | 8 | Ünal ADIYAMAN |  |  | X |  | 4-8-12 nolu dairelerin balkon giderlerinden su yola akıyor. |  | Tesisatçı çağrılıp giderin bakımı yapılacak. | 2025-03-28 | Değerlendirilecek
| 14 | 2025-03-14 |  |  | X | E | 3 | Bahattin YILDIZ |  |  |  | X | Asansör kuyusunun su ile dolu olduğunu belirtti. Kapının kapanmadığını belirtti. |  | Asansör firmasına bilgi verildi.Yerinde inceleme yaptı. Su çekildi. | 2025-03-17 | Kapatıldı
| 15 | 2025-03-14 |  |  | X | E | 4 | İbrahim ÖZÜŞ |  |  | X |  | Garaj kapısı sona geldiğinde çok kötü ses çıkardığını belirtti. |  | Tedarikçi firma yerinde inceleme yapmıştır. 3 baklanın değişimi için fiyat teklifi iletti. 5000 TL+KDV ücret istemiştir. | 16.03.2025 20.03.2025 | Kapatıldı
| 16 | 2025-03-15 |  |  | X | F | 3 | Yeşim ÇALIK |  |  |  | X | Blok temizliğinden memnun olmadığını, asansör tuşlarında parmak izlerinin olduğunu ve kullanılan deterjanın değiştirilmesini istedi. |  | Temizlik firma yetkilisine durum ile ilgili bilgi verildi. | 2025-03-17 | Kapatıldı
| 17 | 2025-03-19 |  |  | X | A | 4 | Fırat BEKER |  |  | X |  | Balkonunun tavanından su akma sorunu olduğunu belirtti. |  | Üst kat komşusu Mehmet ESİN Bey' e bilgi verildi. İnceleme yaptıktan sonra geri dönüş yapacak. Gider kısmındaki derzleri yeniledi. Sorun çözülmüştür. | 2025-03-23 | Kapatıldı
| 18 | 2025-03-21 |  | X |  | D | 3 | Adem YENİGELDİ | X |  |  |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-03-24 | Kapatıldı
| 19 | 2025-03-23 |  |  | X | E | 4 | İbrahim ÖZÜŞ |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-03-24 | Kapatıldı
| 20 | 2025-03-24 |  | X |  | A | 1 | Mediha HOROZ |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-03-24 | Kapatıldı
| 21 | 2025-03-26 |  |  | X | E | 4 | İbrahim ÖZÜŞ |  |  | X |  | Asansörün arızaya geçtiğini iletti. |  | Asansör yetkili firma çağrılmıştır. Kapı kilit mekanizmasının kırıldığını ve değiştirildiğini belirttiler. | 2025-03-26 | Kapatıldı
| 22 | 2025-04-21 |  |  | X | E | 4 | İbrahim ÖZÜŞ |  |  | X |  | D Blok-Daire 9' dan çok uzun zamandır balkonun kombisinden suyun site içerisine aktığını iletti. |  | Site içine balkonları bulunan D Blok sakinlerine site whatsapp grubu üzerinden su akıntısı ile ilgili bilgi verildi. D9 Halil ÇAM Bey ile görüşüldü. Kombisinden su aktığını ve tamirci çağıracağını iletti. Tamir yapıldı. | 21.04.2025 22.04.2025 | Kapatıldı
| 23 | 2025-04-23 |  |  | X | A | 5 | Fatih AYBEY |  |  | X |  | A Blok elektrik dairesinde bulunan eşyaların kaldırılmasını istedi. |  | Sitemizin garaj kısımlarındaki eşyalar kaldırıldıktan sonra blok içlerindeki eşyalar ile ilgili de düzenleme yapılacak. |  | Değerlendirilecek
| 24 | 2025-04-23 |  | X |  | D | 11 | Orhan DURSUN |  |  | X |  | Sitemizde bina sağlamlığının test edilmesi adına karot örneğinin alınmasını istedi. |  | Nilüfer Belediyesi' ne başvuru yapılacak. | 2025-04-24 | Değerlendirilecek
| 25 | 2025-05-01 |  | X |  | B | 7 | Hayrican GÖÇMEN |  |  |  | X | Klimasına gider borusu takılması konusunda yardım istedi. |  | Lazermetre ile aşağıdan klima altına ölçü alınmış ve 20 m gider borusu ihtiyacı olduğu belirtilmiştir. Siparişin verildiği ve kendi imkanları ile takılacağı belirtilmiştir. | 2025-05-14 | Değerlendirilecek
| 26 | 2025-05-01 |  | X |  | B | 7 | Hayrican GÖÇMEN |  |  |  | X | Dublex balkonundan alt kattaki misafir odasına sıvı aktığını iletti. |  | Tesisatçı çağrıldı. Balkonunda yer zemininde bulunan gider borusu dışarı çıkarılarak direkt olarak bina giderine montaj yapılmıştır. Ücreti kendisi karşılaşmıştır. | 2025-05-14 | Değerlendirilecek
| 27 | 2025-05-01 |  |  | X | D |  | Adem ZENGİN |  |  |  | X | Dükkanının arka kısmındaki duvar boyasının site içinden su geldiğini için kabardığını iletti. |  | Zen Elektrik dükkan içinde yapılan incelemede bahsi geçen duvar ile ilgili duvara uzak yan duvarınında kabardığı görülmüştür. Site içinde ilgili duvarın bulunduğu kısmın altına açılı yer zemini yaptırılarak su kalması engellenecek. | 2025-05-01 | Değerlendirilecek
| 28 | 2025-05-05 |  | X |  | A | 7 | Fatih AYBEY |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-05-05 | Kapatıldı
| 29 | 2025-05-05 |  | X |  | B | 4 | Makbule İSKENDER |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-05-05 | Kapatıldı
| 30 | 2025-05-05 |  | X |  | B | 6 | Sefa UTOĞLU |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-05-05 | Kapatıldı
| 31 | 2025-05-05 |  | X |  | E | 5 | Şenay ÖZTÜRK |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-05-05 | Kapatıldı
| 32 | 2025-05-05 |  | X |  | A | 6 | Mehmet ESİN |  |  | X |  | Çatıda bulunan çanağın kontrol edilmesi istendi. |  | Uyducu çağrılmış, sorun giderilmiştir. | 2025-05-05 | Kapatıldı
| 33 | 2025-05-06 |  | X |  | A | 5 | Fatih AYBEY |  |  | X |  | Asansörlerin içine sim kart takılması konusunda istekte bulundu. |  | Asansör yetkili firması ile görüşme yapılmıştır. Asansör başına 7000 TL ücret talep edilmiştir. Ayrıca her asansör için sim kart alınması gerekmektedir. Bu kartlarında aylık ücretleri devamlı olacaktır. Maliyetli bir sistem olduğundan ilerleyen zamanlarda tekrar değerlendirilecek. | 2025-05-06 | Değerlendirilecek
| 34 | 2025-05-15 |  | X |  | F | 5 | Seda SARSICI |  |  | X |  | Emek sokağa çıkan yaya kapısının camının kendileri tarafından kaza sonucu kırıldığını belirtti. Kapı camının değişimi için istekte bulundu. |  | Kapı ölçüsü alınarak camcı çağrılmış ve ücreti kendilerinden tahsil edilerek kırılan cam değiştirilmiştir. | 2025-05-16 | Kapatıldı
| 35 | 2025-05-17 |  | X |  | C | 2 | Ender ASLAN |  |  |  | X | Garaj kapı kumandası istedi. |  | Yetkili firma arandı. Kumanda talep edildi. | 2025-05-27 | Kapatıldı
| 36 | 2025-05-21 |  |  | X |  |  | Zabıta |  |  | X |  | Elmas Sokakta çöp konteynrı olmamasından şikayet edildi. Tespit edilmesi durumunda idari para cezası uygulanacak. |  | Site sakinleri konu ile ilgili site whatsapp grubundan bilgi verildi. Emek sokakta bulunan çöp konteynerlarına çöplerin atılması gerekliliğinden ve uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağından bahsedildi. | 2025-05-21 | Kapatıldı
| 37 | 2025-05-25 |  | X |  | F | 7 | Cihangir ÇEŞMECİ' nin babası |  |  |  | X | Blok girişindeki tavan lambasının merdivenlerde algılamadığını belirtti. |  | Yetkili firma aranacak. Sensörün yeri değiştirilecek. | 2025-05-27 | Değerlendirilecek
38
39
40
41
42
43
44
45
Form No-007 Rev.00 / 02.01.2025 | [13 empty] | Sayfa 1/1